## 팀 요약
분식집 키오스크 팀 전체 작업일지
팀원: 강민준, 박유진 ¦ 기간: 2026-07-13 ~ 2026-08-10
구분 | 내용
DevProject Hub | WBS·요구사항·추적성·QA 진행률 100%, 등록 결함 0건
완료 WBS | 강민준 27건 · 박유진 22건 · 공동 3건 · 담당 미지정 6건
담당 | 주요 역할 및 결과
강민준 · 관리자 React 및 관련 백엔드 | JWT 인증, 메뉴·옵션·세트 관리, 주문 운영, 매출 대시보드, 신규 주문 알림, 테스트·문서화
박유진 · 고객 키오스크 및 주문·결제 백엔드 | 홈·메뉴·옵션·장바구니·결제 UI, 다국어, 주문 검증, 그룹형 세트, Toss·Kakao 결제, 고객 테스트
공동 · 프로젝트 기반 및 통합 | 화면 흐름, 공유 DB 방향, Git 구조, 프론트 분리, 백엔드 기반, 세트 메뉴 통합과 충돌 해결
팀 결과: React 관리자·고객 키오스크와 Spring Boot·MyBatis·MySQL 백엔드를 연동하고, 메뉴·옵션·세트·주문·결제·매출·인증·알림·자동 테스트까지 구현함.

## 날짜별 팀 작업
날짜별·팀원별 작업일지
번호 | 날짜 | 담당자 | 구분 | 주요 작업 및 결과
1 | 2026-07-13 | 공동 | 기획·환경 | 페이지 구성안과 사용자 화면 흐름을 정리하고 공유 DB 적용 방향 및 Git 저장소 폴더 구조를 확정함.
2 | 2026-07-13 | 강민준 | 관리자 프론트 | 관리자 React 프로젝트 뼈대를 구성하고 로그인·메뉴·주문·매출 관리 화면의 기본 구조를 작성함.
3 | 2026-07-13 | 박유진 | 고객 프론트 | 고객 키오스크 React 환경을 구성하고 홈·메뉴·옵션·장바구니·결제·주문 완료 화면과 기본 상태 관리를 구현함.
4 | 2026-07-14 | 강민준 | 관리자 프론트 | 병합 중 손상된 관리자 코드를 복구하고 주문관리 API를 화면에서 분리했으며 관리자 기능과 디자인을 수정함.
5 | 2026-07-14 | 박유진 | 고객 프론트 | 빈 장바구니의 주문 버튼을 비활성화하고 결제 API 예외·타임아웃 처리와 홈 화면 구성을 보완함.
6 | 2026-07-15 | 강민준 | 관리자 프론트 | Zustand 상태 관리와 관리자 인증을 정비하고 메뉴 필수값·가격 유효성 검사 및 편집 화면을 개선함.
7 | 2026-07-15 | 박유진 | 고객 프론트 | 메뉴·옵션·장바구니·결제·완료 화면 디자인을 적용하고 품절·조회 실패·빈 주문 안내와 영수증 출력 흐름을 구현함.
8 | 2026-07-16 | 강민준 | 관리자 품질 | 메뉴·옵션 CRUD와 주문 상태 변경을 화면에 연결하고 저장 후 초기화 처리 및 로그인·CRUD·주문 자동 테스트를 작성함.
9 | 2026-07-16 | 박유진 | 고객 기능 | 사이드 카테고리와 슬라이드 탐색, 90초 유휴 경고·초기화, 네트워크 오류 안내, 장바구니 수량 계산을 구현함.
10 | 2026-07-19 | 강민준 | 관리자 프론트 | 관리자 주요 화면의 기능과 사용자 동선을 점검하고 공통 배치와 스타일을 보완함.
11 | 2026-07-20 | 강민준 | 관리자 대시보드 | 매출 대시보드 페이지와 API·Store·통계 컴포넌트를 구성하고 관리자 화면 CSS를 1차 정리함.
12 | 2026-07-20 | 박유진 | 고객 결제 | 장바구니와 결제 내역 배치를 조정하고 네이버페이·카카오페이·카드 결제수단 선택 팝업 및 출력 버튼을 개선함.
13 | 2026-07-21 | 공동 | 저장소 통합 | 관리자와 고객 프로젝트를 kiosk-admin·kiosk-customer로 분리하고 루트 README·gitignore·병합 구조를 정리함.
14 | 2026-07-21 | 강민준 | 관리자 프론트 | 관리자 JWT 로그인·토큰 저장·보호 라우팅을 구성하고 메뉴 관리 화면과 CSS 오류를 수정함.
15 | 2026-07-21 | 박유진 | 고객 프론트 | 홈·메뉴·장바구니·결제·완료 화면에 한영 다국어와 화면 크기별 자동 스케일을 적용함.
16 | 2026-07-22 | 공동 | 백엔드 기반 | Spring Boot 프로젝트 초기 설정과 패키지 재배치, 데이터 접근 구조와 공통 설정의 병합 기반을 마련함.
17 | 2026-07-22 | 강민준 | 관리자 백엔드 | 관리자 Controller·Service·DTO·예외 처리 패키지를 구성하고 관리자 기능 구현 기반을 정리함.
18 | 2026-07-22 | 박유진 | 고객 백엔드 | 키오스크 패키지·공용 Entity·Mapper 구조와 DB 연결 설정을 구성하고 프로젝트 실행 설정을 보완함.
19 | 2026-07-23 | 강민준 | 관리자 연동 | 관리자 메뉴·옵션·주문 DTO/API, CORS 설정과 최근 변경 이력 저장·조회 기능을 구현하고 프론트에 연결함.
20 | 2026-07-23 | 박유진 | 고객 연동 | 메뉴·옵션 한영 조회, 이미지 제공, 주문·결제 API와 MyBatis 매퍼를 구현하고 고객 화면과 실제 연동함.
21 | 2026-07-24 | 강민준 | 관리자 백엔드 | 메뉴·옵션 이미지 업로드·교체·삭제 처리와 공통 ApiResponse 적용을 시작하고 관련 프론트 API를 수정함.
22 | 2026-07-24 | 박유진 | 주문·결제 | 주문과 결제 아키텍처를 분리하고 주문 항목·선택 옵션 생성, 서버 가격 검증, 결제 결과 저장 및 상태 연동을 구현함.
23 | 2026-07-26 | 강민준 | 공통 응답 | 관리자 API별 성공·실패 응답을 공통 ApiResponse 형식으로 통일하고 프론트 데이터 처리 방식을 맞춤.
24 | 2026-07-27 | 강민준 | 인증·보안 | JWT 로그인과 Spring Security 필터·권한 설정을 연결하고 401/403 응답, 비밀키 환경변수, 교체 이미지 삭제를 정비함.
25 | 2026-07-28 | 강민준 | 관리자 운영 | 매출 KPI·30일 추이·인기 메뉴 차트와 판매중단 처리를 보완하고 관리자 API 명세를 현행화함.
26 | 2026-07-28 | 박유진 | 결제 안정성 | 결제 실패를 유형별로 구분하고 자동 재시도 정책, 미결제 주문 관리자 노출 방지, 고객 화면 영문·이미지 표시를 보완함.
27 | 2026-07-29 | 강민준 | 관리자 주문·품질 | 주문별 메뉴·옵션 상세 조회, JWT 환경변수, 백엔드 관리자 자동 테스트와 README 실행 문서를 정리함.
28 | 2026-07-29 | 박유진 | 간편결제 | 네이버페이·카카오페이 QR 모달과 결제 실패·포기·중복 결제 방지 흐름을 구현하고 Security CORS 연결을 수정함.
29 | 2026-07-30 | 강민준 | 관리자 테스트 | 관리자 로그인·메뉴·옵션·주문·매출 프론트 테스트를 추가하고 콘솔 오류와 주문 상태 검증 문제를 수정함.
30 | 2026-07-30 | 박유진 | 주문 검증 | 옵션 최대 2개, 주문 유형, 품절·판매중단 메뉴 및 옵션에 대한 서버 검증을 추가하고 품절 표시용 응답을 보완함.
31 | 2026-07-31 | 공동 | 세트 메뉴 통합 | 관리자 세트 구성 기능과 고객 그룹 선택형 세트 주문 기능을 통합하고 Mapper 충돌 및 데이터 명칭을 정리함.
32 | 2026-07-31 | 강민준 | 관리자 세트 | 세트 메뉴·구성 메뉴 CRUD, 선택 그룹·최대 선택 수·추가금액 설정 및 구성 조회·저장·검증을 구현함.
33 | 2026-07-31 | 박유진 | 고객 세트·결제 | 구성품 품절 시 세트 자동 품절, 그룹 선택형 세트 가격 계산·주문 검증, 결제 중 뒤로가기 차단과 실패 UI를 구현함.
34 | 2026-08-03 | 강민준 | 관리자 고도화 | 관리자 메뉴관리 컴포넌트를 분리하고 메뉴 유형·세트 추가금액 데이터를 정비했으며 완료 주문 매출 반영과 로그인 5회 제한을 적용함.
35 | 2026-08-03 | 박유진 | 세트·간편결제 | 떡순튀세트 맛·구성 선택과 Toss Payments 승인 API를 추가하고 토스페이·카카오페이 결제수단을 구분 저장하도록 구현함.
36 | 2026-08-04 | 강민준 | 관리자 UI | 메뉴·옵션·세트 관리 화면의 열 너비, 버튼 위치, 여백과 정렬을 조정함.
37 | 2026-08-05 | 강민준 | 설정·관리 화면 | 프론트·백엔드 환경변수 예제를 정비하고 관리자 세트·구성품 가로 배치, 페이지 처리, multipart 업로드 제한을 개선함.
38 | 2026-08-06 | 강민준 | 관리자 알림·세트 | 신규 주문 배지·지연 경고·전역 토스트 알림을 구현하고 세트 선택 그룹 데이터와 구성 전용 메뉴 필터를 보완함.
39 | 2026-08-06 | 박유진 | 고객 결제·옵션 | 토스·카카오 결제 취소 안내와 승인 API 중복 호출 방지를 적용하고 떡볶이 단품 맛 선택 기능을 구현함.
40 | 2026-08-07 | 강민준 | 관리자 마무리 | 관리자 메뉴·옵션 목록의 내부 번호를 숨기고 관련 자동 테스트와 메뉴관리 표시·정렬을 수정함.
41 | 2026-08-07 | 박유진 | 고객 품질 | 고객 키오스크 자동 테스트를 추가하고 옵션 카드 3개 이상 가로 슬라이드, 환경변수 예제와 결제 화면 구성을 정리함.
42 | 2026-08-10 | 강민준 | 검증·문서 | 관리자 자동 테스트 65건 전체 통과를 확인하고 태블릿 체크리스트와 프로덕션 빌드, 프로젝트 구조도 및 개인·팀 작업일지를 정리함.

## 근거 및 참고
작성 기준 및 참고
항목 | 내용
자료 출처 | DevProject Hub 워크스페이스 ID 5 WBS, 프론트·백엔드 Git 전체 커밋 기록
작성자 식별 | 강민준: 나다·Kingみんじゅん·workspace 계정 / 박유진: pyouji99@naver.com·boribabmany
담당 미지정 WBS | 영수증 인쇄, 유휴 초기화, 빈 장바구니 차단, 카테고리 탐색, 주문 상태 검증, 메인 화면 등은 Git 근거가 있는 날짜·담당자 작업에 포함하되 WBS 통계에서는 미지정으로 유지
주의사항 | 커밋과 WBS에 나타난 구현 작업을 기준으로 요약했으며 회의·구두 검수 등 기록이 없는 활동은 누락될 수 있음